Приложение № 1 к приказу

Самарского управления

министерства образования

и науки Самарской области

от 06.12.2022  №  494-од

Перечень мероприятий («Дорожная карта») по организации подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории городского округа Самара в 2023 году

| № п/п |  | # Наименования мероприятия | Срок реализации | ## Ответственный исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 (в содержательный анализ результатов выпускников 9,11 классов включить следующие направления: достижение минимального уровня подготовки, достижение высокого уровня подготовки, образовательное равенство, метапредметность). | июнь-август 2023 | Безбожнова И.Ю. Кормишина Е.А. Шляпина Н.В. Федосова Е.А. Пырков Н.Ю. Центр развития образования г.о. Самара (далее – ЦРО) |  |
| 1.2 |  | Подготовка методического анализа, содержащего адресные рекомендации по повышению качества обучения по учебным предметам, выносимым на ГИА-9 и ГИА-11 (в т.ч. итоговое сочинение (изложение) и итоговое собеседование), анализ УМК | декабрь 2022, февраль, июнь-июль 2023 | ЦРО |  |
| 1.3 |  | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 и постановка задач на 2024 год в рамках августовских педагогических конференций на уровне городского округа Самара | август 2023 | Безбожнова И.Ю. Кормишина Е.А. Шляпина Н.В. |  |
| 1.4 |  | Подготовка сборника Самарского управления министерства образования и науки Самарской области (далее – Самарское управление) «Система образования Самарской области в цифрах и фактах. Самарский образовательный округ 2022-2023 учебный год». | июль-август 2023 | Безбожнова И.Ю. Специалисты отдела реализации образовательных программ Самарского управления министерства образования и науки Самарской области (далее – Специалисты отдела) |  |
| 2. Меры по повышению качества обучения и оценивания результатов |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании. Организация подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в сентябрьские сроки | июль-август 2023 | Безбожнова И.Ю. Шляпина Н.В. Кормишина Е.А. |  |
| 2.2 |  | Проведение совещаний с руководителями образовательных организаций (далее – Руководители ОО), реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11. | сентябрь 2022-декабрь 2023 | Халаева В.И. Безбожнова И.Ю. |  |
| 2.3 |  | Участие в апробациях различного уровня проведения ГИА-9 и ГИА-11, организуемых Рособрнадзором, Министерством образования и науки Самарской области. | в течение года | Безбожнова И.Ю. Кормишина Е.А. Шляпина Н.В. |  |
| 2.4 |  | Реализация мероприятий «Дорожной карты» по повышению качества подготовки обучающихся, претендующим на получение аттестата с отличием и медали «За особые успехи в учении» | ноябрь 2022-апрель 2023 | Халаева В.И. Безбожнова И.Ю. Тенякова И.А. Шляпина Н.В. ЦРО |  |
| 2.5 |  | Мониторинг уровня подготовки обучающихся 9-х классов по предметам по выбору, выносимых на ГИА-9 в 2022 году | январь-апрель 2023 | ЦРО Руководители ОО |  |
| 2.6 |  | Организация работы по анализу содержания рабочих программ по учебным предметам с учетом результатов ГИА в разрезе КЭС с использованием МСОКО с последующей коррекцией | март-август 2023 | Руководители ОО |  |
| 2.7 |  | Анализ качества оценивания результатов обучения выпускников ГИА-9, вошедших в «зоны риска» ГИА-9 2023 | август-октябрь 2023 | Безбожнова И.Ю. Кормишина Е.А. Руководители ОО |  |
| 2.8 |  | Мониторинг обеспечения соответствия предметов по выбору на ОГЭ профилю обучения в 10-11 классах, предметной направленности в СПО | март 2023, август - сентябрь 2023 | Безбожнова И.Ю. Кормишина Е.А. Шляпина Н.В. Федосова Е.А. Пырков Н.Ю. Руководители ОО |  |
| 2.9 |  | Мониторинг обеспечения соответствия годовых отметок обучающихся 9-х классов результатам ОГЭ, ГВЭ | июль 2023 октябрь 2023 | Безбожнова И.Ю. Кормишина Е.А. Пырков Н.Ю. Руководители ОО |  |
| 2.10 |  | Анализ низких предметных результатов ОГЭ, ЕГЭ (в разрезе контролируемого элемента содержания (далее - КЭС)) 2023 года на уровне городского округа Самара, ОО | июль-сентябрь 2023 | Руководители ОО Специалисты отдела ЦРО |  |
| 2.11 |  | Проведение обучающих семинаров-практикумов для учителей предметников ОО городского округа Самара по изучению обновления контрольно-измерительных материалов (далее – КИМ), приемов работы с детьми по коррекции низких предметных результатов (на основе анализа ГИА) в разрезе КЭС | в течение года | ЦРО |  |
| 3.Нормативно - правовое обеспечение ГИА-9, ГИА-11 |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Подготовка проектов приказов, информационных писем по вопросам организации и проведения ГИА-9, ГИА-11 на территории городского округа Самара в 2022-2023 учебном году: - о назначении ответственных за подготовку и проведение; - о назначении лиц, ответственных за обеспечение безопасности информации о персональных данных участников ГИА; - об организации и проведении итогового собеседования в 9 классах и итогового сочинения (изложения) в 11 классах; - о предоставлении документов от образовательных организаций для проведения ГИА-9 и ГИА-11 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, обучающихся на дому, в образовательных организациях в том числе санаторно-курортных, в которых проводится необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении, которые нуждаются в организации особых условий при проведении экзамена (далее-ОВЗ); - об утверждении персонального состава должностных лиц Самарского управления, ответственных за подготовку и проведение ГИА-9 и ГИА-11; - о формировании состава общественных наблюдателей (далее - ОН) за процедурой ГИА-9 и ГИА-11; - о создании комиссии по уничтожению документированной информации ГИА-9 и ГИА-11; - о формировании пакета документов и направлении кандидатов в члены предметных комиссий ГИА-9 и ГИА-11 на обучающие семинары; - о назначении ответственных за работу с апелляциями выпускников; - о назначении ответственных за передачу результатов ГИА-9 и ГИА-11; - о проведении обучающих семинаров для членов ГЭК, руководителей пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), руководителей ОО – ППЭ), работников ППЭ всех категорий, общественных наблюдателей (далее – ОН); - об утверждении состава организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников, экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии, ассистентов и их распределении по ППЭ в дни экзаменов; - о направлении руководителей ППЭ, членов ГЭК в ППЭ на экзамены; - о доставке экзаменационных материалов ГИА-9; - об утверждении списков распределения обучающихся в ППЭ (ГИА-9); - о подготовке ППЭ ГИА-9 и ГИА-11; - о назначении ответственных за обеспечение допуска в ППЭ с использованием металлоискателя; - о назначении ответственных лиц за обеспечение допуска в ППЭ ГИА-9; - о графике прибытия участников ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ; - о порядке и формах предоставления отчёта по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11; - о (поощрении) результативности мероприятий по организации и проведении ГИА-9 и ГИА-11. | в течение года | Безбожнова И.Ю. Кормишина Е.А. Шляпина Н.В. |  |
| 4. Финансовое обеспечение ГИА-9, ГИА-11 |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Планирование закупок сканеров с учетом перехода в 2023 году на «новую» технологию сканирования полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ. | в течение года | Хазарадзе О.В. Столбенухин А.А. Моргунов С.Л. Безбожнова И.Ю. |  |
| 4.2 |  | Планирование и осуществление закупок товаров, услуг для обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11. | февраль 2023 | Хазарадзе О.В. Столбенухин А.А. Моргунов С.Л. Безбожнова И.Ю. |  |
| 4.3 |  | Подготовка приказа об оплате компенсации с физическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведения ГИА-9 и ГИА-11. | июль-август 2023 | Халаева В.И. Хазарадзе О.В. Воронцова Н.В. |  |
| 4.4 |  | Подготовка сводной информации по ОО городского округа Самара об оплате работы лиц, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году | июль-октябрь 2023 | Безбожнова И.Ю. Шляпина Н.В. Кормишина Е.А. |  |
|  |  | 5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 |  |  |  |
| 5.1 |  | Организация и проведение обучения: членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, ОН, ответственных за работу с апелляциями, ответственных за передачу результатов, руководителей ОО-ППЭ, помощников руководителей ППЭ ГИА-9, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников, экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии, экспертов | сентябрь- декабрь 2022 апрель– май 2023 | Безбожнова И.Ю. Кормишина Е.А. Шляпина Н.В. |  |
| 5.2 |  | Контроль за дистанционным обучением лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году. Контроль за дистанционным обучением экспертов ГИА. | по графику Федерального центра тестирования (далее – ФЦТ) (согласно чек-листу Самарского управления) | Безбожнова И.Ю. Шляпина Н.В. Кормишина Е.А. Пырков Н.Ю. Федосова Е.А. Руководители ОО |  |
| 5.3 |  | Контроль за явкой в ППЭ в дни экзаменов общественных наблюдателей. Контроль за явкой экспертов в пункт проверки экзаменационных работ по графику. | март-апрель 2023 май-июль 2023 сентябрь2023 (согласно чек-листу Самарского управления) | Безбожнова И.Ю. Специалисты отдела Руководители ОО |  |
| 6. Организационно-технологическое обеспечение ГИА-9, ГИА-11 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Проведение совещаний и семинаров для руководителей ОО и заместителей руководителей ОО по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11. |  | в течение года |  | Халаева В.И. Безбожнова И.Ю. Кормишина Е.А. Шляпина Н.В. Пырков Н.Ю. Федосова Е.А. |
| 6.2 |  | Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в сентябрьские сроки. | август-сентябрь 2023 | Безбожнова И.Ю. Кормишина Е.А. Шляпина Н.В. Пырков Н.Ю. Федосова Е.А. |  |
| 6.3 |  | Формирование составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11: - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - членов предметных комиссий; - общественных наблюдателей; - ассистентов для лиц с ОВЗ; - специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ; - экзаменаторов-собеседников; - экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии; - ответственных за работу с апелляциями; - ответственных за выдачу результатов; - работников, обеспечивающих работу Конфликтной комиссии (далее – КК) в дистанционном режиме на уровне Самарского управления министерства образования и науки Самарской области (далее – Самарское управление) | по графику ФЦТ | Безбожнова И.Ю. Кормишина Е.А. Шляпина Н.В. |  |
| 6.4 |  | Формирование пакета документов на кандидатов в члены предметных комиссий ГИА-9 и ГИА-11 по запросу Регионального центра обработки информации (далее – РЦОИ). | ноябрь 2022 | Безбожнова И.Ю. Кормишина Е.А. Шляпина Н.В. |  |
| 6.5 |  | Сбор и анализ информации о предварительном выборе предметов участниками ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году. | октябрь 2022 | Безбожнова И.Ю. Кормишина Е.А. Шляпина Н.В. |  |
| 6.6 |  | Организация работы ОО: - по повышению мотивации обучающихся 9-х классов на выбор предмета «информатика и ИКТ» в 2023 году; - по обеспечению сохранения выбора предмета «физика» обучающимися 9-х классов на уровне не ниже предыдущего года; - по обеспечению эффективного использования учебно-лабораторного оборудования на уроках. | в течение года | Безбожнова И.Ю. Кормишина Е.А. Руководители ОО |  |
| 6.7 |  | Сбор предварительной информации о количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся и выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА-9 и ГИА-11 в предыдущие годы; - лиц с ОВЗ, инвалидов. | по графику РЦОИ | Безбожнова И.Ю. Кормишина Е.А. Шляпина Н.В. Пырков Н.Ю. Федосова Е.А. |  |
| 6.8 |  | Формирование перечня ОО – ППЭ на территории городского округа Самара в 2023 году. Предложения по оптимизации аудиторного фонда ППЭ в 2023 году. | октябрь 2022-март 2023 | Безбожнова И.Ю. Кормишина Е.А. Шляпина Н.В. |  |
| 6.9 |  | Участие в федеральных и региональных тренировочных мероприятиях по проведению ЕГЭ и ОГЭ в ППЭ | февраль-май 20223 | Безбожнова И.Ю. Кормишина Е.А. Шляпина Н.В. |  |
| 6.10 |  | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки в 2022-20223 учебном году | декабрь 2022 февраль, май 2023 | Безбожнова И.Ю. Шляпина Н.В. Федосова Е.А. Кормишина Е.А. Специалисты отдела Руководители ОО |  |
| 6.11 |  | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в основной и дополнительные сроки в 2023 году | февраль, март, май 2023 | Безбожнова И.Ю. Кормишина Е.А. Пырков Н.Ю. Специалисты отдела Руководители ОО |  |
| 6.12 |  | Формирование проекта организационно-технологических схем проведения ГИА-9 и ГИА-11, перечня пунктов приёма апелляций и выдачи результатов | январь-март 2023 | Безбожнова И.Ю. Кормишина Е.А. Шляпина Н.В. |  |
| 6.13 |  | Формирование списка претендентов на получение аттестата с отличием | декабрь 2022 - 1 этап , май 2023- 2 этап; июль 2023- 3 этап | Безбожнова И.Ю. Кормишина Е.А. Шляпина Н.В. |  |
| 6.14 |  | Организация работы по обеспечению дежурств в ППЭ во время экзаменов медицинских работников и сотрудников правоохранительных органов | апрель-сентябрь 2023 | Безбожнова И.Ю. Кормишина Е.А. Шляпина Н.В. |  |
| 6.15 |  | Организация получения и выдачи удостоверений общественным наблюдателям на итоговое сочинение (изложение), итоговое собеседование, ЕГЭ,ОГЭ, ГВЭ | декабрь 2022, февраль, май 20223 | Безбожнова И.Ю. Кормишина Е.А. Шляпина Н.В. Специалисты отдела |  |
| 6.16 |  | Проверка готовности ППЭ к ГИА | май 2023 | Безбожнова И.Ю. Специалисты отдела |  |
| 6.17 |  | Организация работы ППЭ | согласно расписанию ГИА | Безбожнова И.Ю. Специалисты отдела Руководители ОО |  |
| 6.18 |  | Организация работы пунктов приёма апелляций | согласно расписанию ГИА | Ответственные за работу с апелляциями |  |
| 6.19 |  | Организация работы пунктов заседаний конфликтной комиссии на территории г.о. Самара в т.ч в дистанционном режиме | согласно расписанию ГИА | Безбожнова И.Ю. Специалисты Самарского управления |  |
| 6.20 |  | Формирование списка выпускников для проведения ГИА-9 и ГИА-11 в дополнительные сроки основного периода | согласно графику | Безбожнова И.Ю. Кормишина Е.А. Шляпина Н.В. Федосова Е.А. Пырков Н.Ю. |  |
| 6.21 |  | Подготовка статистико-аналитического отчёта, аналитических справок по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году. | декабрь 2022 февраль, июнь- август 2023 | Безбожнова И.Ю. Кормишина Е.А. Шляпина Н.В. Федосова Е.А. Пырков Н.Ю. |  |
| 6.22 |  | Подготовка сводной информации о продолжении обучения выпускников 9 и 11 классов разных категорий | сентябрь-октябрь 2023 | Безбожнова И.Ю. Шляпина Н.В. Кормишина Е.А. Федосова Е.А. Пырков Н.Ю. |  |
| 7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Организация работы раздела сайта Самарского управления по вопросам подготовки и проведения в 2023 году ГИА-9 и ГИА-11 на территории городского округа Самара. | в соответствии с п.33 Порядка ГИА-11 и п. 24 Порядка ГИА-9 | Безбожнова И.Ю. Кормишина Е.А. Шляпина Н.В. Косарев Р.В. |  |
| 7.2 |  | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников, их родителей (законных представителей): - проведение встреч с родительской общественностью по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11; - организация проведения Всероссийских и региональных акциях «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», «Я сдам ЕГЭ», «100 баллов для победы», «Единый день сдачи ОГЭ родителями» на территории городского округа Самара; - обновление информации на стендах в ОО по вопросам ГИА-9 и ГИА-11; - создание видеоматериала в соответствии с темой регионального проекта «Родительский университет»; - организация проведения конкурса видеороликов ОО городского округа Самара: «Живем интересно, сдаем ГИА честно!» - публикации в средствах массовой информации (далее – СМИ) материалов по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году. | в течение года | Халаева В.И. Безбожнова И.Ю. Специалисты отдела Руководители ОО |  |
| 7.3 |  | Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11. | в течение года | Безбожнова И.Ю. Кормишина Е.А. Шляпина Н.В. |  |
| 7.4 |  | Организация взаимодействия со СМИ о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 (медиаплан) | в течение года в соответствии с медиапланом Самарского управления | Халаева В.И. Безбожнова И.Ю. Косарев Р.В. |  |
| 7.5 |  | Информирование ОО, обучающихся, их родителей (законных представителей) об утверждённых результатах ГИА-9 и ГИА-11 | согласно графику ФЦТ | Безбожнова И.Ю. Кормишина Е.А. Шляпина Н.В. Пырков Н.Ю. Федосова Е.А. |  |
| 7.6 |  | Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре ГИА-9 и ГИА-11, размещения соответствующей информации на сайтах ОО | в течение года | Безбожнова И.Ю. Специалисты отдела |  |
| 8. Мероприятия по организационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 и ГИА-11: - сбор сводной статистико-аналитической информации о мероприятиях ОО по данному вопросу. | в течение года (согласно чек-листу Самарского управления) | Безбожнова И.Ю. Шляпина Н.А. Кормишина Е.А. Специалисты отдела Руководители ОО |  |
| 8.2 |  | Контроль за исполнением перечня мероприятий чек-листов Самарского управления по подготовке и проведении ГИА | в течение года | Безбожнова И.Ю. Шляпина Н.А. Кормишина Е.А. Специалисты отдела Руководители ОО |  |
| 8.3 |  | Контроль за соблюдением информационной безопасности в ОО при формировании региональных информационных систем (далее - РИС) ГИА-9 и ГИА-11. | по графику РЦОИ | Безбожнова И.Ю. |  |
| 8.4 |  | Контроль за подготовкой ППЭ к проведению ГИА-9 и ГИА-11: - тестирование и диагностика видеонаблюдения; - наличие и соответствие требованиям Порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11 помещений ППЭ; - оснащенность ППЭ для использования процедуры печати КИМ в ППЭ и сканирования бланков ответов в ППЭ; - оснащенность ППЭ ГИА-9 для проведения экзаменов с практической частью; - обеспечение ППЭ блокираторами радиосигналов, рециркуляторами, бесконтактными термометрами, средствами индивидуальной защиты, металлоискателями и т.д. | ноябрь 2022-май 2023 | Безбожнова И.Ю. Специалисты отдела Руководители ОО |  |
| 8.5 |  | Мониторинг сайтов, оформления плакатов и стендов ОО на предмет проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведению ГИА-9 и ГИА-11 с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Безбожнова И.Ю. Специалисты отдела Руководители ОО |  |
| 8.6 |  | Мониторинг достоверности сведений о лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, внесенных в РИС | в течение года (согласно чек-листу Самарского управления) | Безбожнова И.Ю. Специалисты отдела Руководители ОО |  |
| 8.7 |  | Создание условий в ППЭ для участников ГИА-9 и ГИА-11 с ОВЗ, инвалидов: - мониторинг документов, подтверждающих статус участников ГИА-9 и ГИА-11 с ОВЗ, инвалидов; - организация работы по созданию в ППЭ специальных условий (при необходимости) для указанной категории участников, обозначенных в их заявлениях на ГИА. | в течение года в течение года (согласно чек-листу Самарского управления) | Безбожнова И.Ю. Кормишина Е.А. Шляпина Н.В. Пырков Н.Ю. Федосова Е.А. Руководители ОО |  |