Приложение № 1 к приказу

Самарского управления

министерства образования

Самарской области

от 02.02.2026 № 29-од

План-график проведения мероприятий («Дорожная карта») по организации подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории городского округа Самара в 2026 году

| - Нормативно - правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка проектов приказов, информационных писем по вопросам организации и проведения ГИА-9, ГИА-11 на территории городского округа Самара в 2025-2026 учебном году: - о назначении ответственных за подготовку и проведение; - о назначении лиц, ответственных за обеспечение безопасности информации о персональных данных участников ГИА; - об организации и проведении итогового собеседования в 9 классах (далее – ИС-9) и итогового сочинения (изложения) (далее – ИС(И) в 11 классах; - о предоставлении документов от ОО для проведения ГИА-9 и ГИА-11 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), инвалидов, обучающихся на дому, в образовательных организациях в том числе санаторно-курортных, в которых проводится необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении, которые нуждаются в организации специальных условий при проведении экзамена; - об утверждении персонального состава должностных лиц Самарского управления министерства образования Самарской области (далее – Самарское управление), ответственных за подготовку и проведение ГИА-9 и ГИА-11; - о формировании состава общественных наблюдателей (далее - ОН) за процедурой ГИА-9 и ГИА-11; - о создании комиссии по уничтожению документированной информации ГИА-9 и ГИА-11; - о формировании пакета документов и направлении кандидатов в члены предметных комиссий ГИА-9 и ГИА-11 на обучающие семинары; - о назначении ответственных за работу с апелляциями выпускников; - о назначении ответственных за передачу результатов ГИА-9 и ГИА-11; - о проведении обучающих семинаров для членов ГЭК, руководителей пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), руководителей ОО – ППЭ, работников ППЭ всех категорий, ОН; - об утверждении состава организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников, ассистентов и их распределении по ППЭ в дни экзаменов; - о направлении руководителей ППЭ, членов ГЭК в ППЭ на экзамены; - о доставке экзаменационных материалов ГИА-9; - об утверждении списков распределения обучающихся в ППЭ ГИА-9; - о подготовке ППЭ ГИА-9 и ГИА-11; - о назначении ответственных за обеспечение допуска в ППЭ с использованием металлоискателя; - о назначении ответственных лиц за обеспечение допуска в ППЭ ГИА-9; - о графике прибытия участников ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ; - о порядке и формах предоставления отчёта по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11; - о (поощрении) результативности мероприятий по организации и проведении ГИА-9 и ГИА-11. | в течение года | Безбожнова И.Ю. Кормишина Е.А. Шляпина Н.В. |  |
| - Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА в соответствии с нормативными документами РФ. | в течение года | Шлыкова М.В. Моргунов С.Л. Безбожнова И.Ю. |  |
| 2.2. | Заключение контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, оказанию услуг, поставке товара, связанных с организацией и проведением ГИА. | в течение года | Шлыкова М.В. Моргунов С.Л. Безбожнова И.Ю |  |
| 2.3. | Приобретение необходимой техники и расходных материалов для функционирования ППЭ. | в течение года | Шлыкова М.В. Безбожнова И.Ю |  |
| 2.4. | Закупка дополнительного оборудования и программного обеспечения для оснащения ППЭ. | в течение года | Шлыкова М.В. Моргунов С.Л. Безбожнова И.Ю. |  |
| 2.5. | Подготовка приказа об оплате компенсации с физическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведения ГИА. | июль-август 2026 | Шлыкова М.В. |  |
| 2.6. | Подготовка сводной информации по ОО об оплате работы лиц, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА в 2026 году. | июль-сентябрь 2026 | Безбожнова И.Ю. Шляпина Н.В. Кормишина Е.А. |  |
| - Организационно-методические мероприятия, направленные на повышение качества образования |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Реализация мероприятий по работе с обучающимися недопущенными к ГИА, не получившими аттестаты об основном общем и среднем общем образовании: - сбор сводной информации об обучающихся; - организация подготовки и проведения ГИА в резервные и сентябрьские сроки; - мониторинг продолжения обучения данной категории обучающихся. | февраль, май, июль 2026 | Безбожнова И.Ю. Шляпина Н.В. Кормишина Е.А. Фомина Е.Ю. Руководители ОО |  |
| 3.3. | Реализация мероприятий по обеспечению соответствия годовых отметок обучающихся 9-х классов результатам основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) в 2026 году на уровне не менее 65%: - проведение совещаний с руководителями и заместителями руководителей ОО «Опыт работы ОО по обеспечению соответствия годовых отметок обучающихся 9-х классов результатам ОГЭ/ГВЭ в 2025-2026 учебном году»; - мониторинг обеспечения соответствия годовых отметок обучающихся 9-х классов результатам ОГЭ, ГВЭ; - мониторинг исполнения приказа Самарского управления (анализ сводной информации, предоставляемой ОО) | в течение года июль 2026 сентябрь -октябрь 2026 | Безбожнова И.Ю. Кормишина Е.А. Руководители ОО |  |
| 3.2. | Реализация мероприятий по обеспечению соответствия предметов по выбору на ОГЭ профилю обучения в 10-11 классах, предметной направленности на уровне СПО: - проведение совещаний с руководителями и заместителями руководителей ОО «Мероприятия по обеспечению соответствия предметов по выбору на ОГЭ профилю обучения в 10-11 классах, предметной направленности на уровне СПО в ОО»; - мониторинг обеспечения соответствия предметов по выбору на ОГЭ профилю обучения в 10-11 классах, предметной направленности в СПО | в течение года | Безбожнова И.Ю. Специалисты отдела Руководители ОО |  |
| 3.3. | Реализация мероприятий по повышению качества подготовки обучающихся, претендующих на получение медалей «За особые успехи в учении» I и II степеней (далее - претенденты на медаль): - Формирование списков претендентов на получение аттестата с отличием и медалей «За особые успехи в учении» I и II степеней. - Контроль объективности выдвижения обучающегося в претенденты на медаль. (предоставление отчета из АСУ РСО «Сводная ведомость успеваемости выпускников» заверенной руководителем ОО). - Собеседование с административными командами ОО по результатам проведенных организационно-методических мероприятий. | январь – май 2026 | Безбожнова И.Ю. Шляпина Н.В. Специалисты СУ Руководители ОО |  |
| 3.4. | Обеспечение своевременного выставления в электронный журнал текущих/ итоговых отметок обучающимся 9 и 11 классов. Ограничить в АСУ РСО возможность редактирования отметок после проведения педагогических советов ОО по допуску к ГИА. | 26 мая 2026 | Руководители ОО |  |
| 3.5. | Выстраивание методического сопровождения ОО г.о. Самара по повышению качества образования на основе анализа результатов ГИА: - осуществление контроля устранения выявленных в ходе мониторинга ряда ОО г.о. Самара управленческого цикла нарушений с опорой на алгоритм, предложенный ГАУ ДПО СО ИРО; - проведение аудита документации 10% ОО г.о. Самара, не вошедших в выборку мониторинга ГАУ ДПО СО ИРО; - проведение совещания с руководителями ОО г.о. Самара по вопросам качества планирования образовательного процесса и использование управленческого цикла качества при распределении учебных часов; - контроль за обеспечением актуальности всех образовательных программ, учебных планов и их размещение на официальных сайтах ОО в соответствии с требованиями законодательства; - осуществление контроля за использованием предложенного алгоритма ГАУ ДПО СО ИРО планирования наполнения содержания обучения, основанный на анализе результатов оценочных процедур. | декабрь 2025 - январь 2026 в течение года | Безбожнова И.Ю. Специалисты СУ Руководители ОО |  |
|  | - Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 4.1. | Проведение мероприятий, совещаний по вопросам организации и проведения ГИА для ответственных лиц за организацию и проведение ГИА в ОО, руководителей ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов ППЭ, работников ППЭ всех категорий, общественных наблюдателей. | октябрь 2025 – май 2026 | Безбожнова И.Ю. Шляпина Н.В. Кормишина Е.А. Фомина Е.Ю. |  |
| 4.2. | Проведение федеральных и региональных тренировочных мероприятий по технологиям проведения ГИА. Отработка работниками ППЭ технологий проведения ГИА. | в соответствии с графиком Рособрнадзора/ ФЦТ/министерства образования Самарской области (далее – министерство) | Безбожнова И.Ю. Шляпина Н.В. Кормишина Е.А. Фомина Е.Ю. Икомасова Е.В. Руководители ОО |  |
| 4.3. | Организация и контроль за дистанционным обучением лиц, привлекаемых к проведению ГИА в 2026 году: - работников ППЭ ГИА-11 на федеральном портале Федерального центра тестирования (далее – ФЦТ) «Учебная платформа по подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА»; - ОН ситуационного информационного цента на портале smotriege.ru; - экспертов предметных комиссий по программе ДПО ФГБНУ ФИПИ (далее – ФИПИ) «Подготовка экспертов для работы в ПК»; - экспертов на курсах повышения квалификации по ИОЧ по программам ГБУ ДПО СО «Региональный центр мониторинга в образовании» (далее – РЦМО) | по графику ФЦТ по графику ФИПИ по графику РЦМО | Безбожнова И.Ю. Шляпина Н.В. Кормишина Е.А. Руководители ОО |  |
| 4.4. | Организация и проведение обучения: членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, ОН, ответственных за работу с апелляциями, ответственных за передачу результатов, руководителей ОО-ППЭ, помощников руководителей ППЭ ГИА-9, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников, экспертов. | март– май 2026 август 2026 | Безбожнова И.Ю. Кормишина Е.А. Шляпина Н.В. Руководители ОО |  |
| - Организационное и технологическое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение совещаний и семинаров для руководителей ОО и заместителей руководителей ОО по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11. | в течение года |  | Безбожнова И.Ю. Кормишина Е.А. Шляпина Н.В. Фомина Е.Ю. |
| 5.2. | Сбор и анализ информации о предварительном выборе предметов участниками ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году. | октябрь 2025 январь 2026 |  | Безбожнова И.Ю. Кормишина Е.А. Шляпина Н.В. |
| 5.3. | Сбор и мониторинг информации о количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в различных формах из числа: - выпускников текущего учебного года; - лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов; - обучающихся и выпускников профессиональных ОО; - выпускников прошлых лет; - обучающихся, получающих общее образование в иностранных ОО; - лиц, не прошедших ГИА-9 и ГИА-11 в прошлые годы. | по графику РЦМО | Безбожнова И.Ю. Кормишина Е.А. Шляпина Н.В. Фомина Е.Ю. Икомасова Е.В. |  |
| 5.4. | Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений, внесенных в РИС ГИА. | ноябрь 2025 -сентябрь 2026 | Безбожнова И.Ю. Кормишина Е.А. Шляпина Н.В. Фомина Е.Ю. Икомасова Е.В. Руководители ОО |  |
| 5.5. | Системный мониторинг за результатами оценивания знаний обучающихся, претендующих на получение аттестата особого образца и медаль «За особые успехи в учении» I и II степеней. Формирование списков претендентов на получение аттестата с отличием и медалей «За особые успехи в учении» I и II степеней. | январь – май 2026 | Безбожнова И.Ю. Шляпина Н.В. Руководители ОО |  |
| 5.6. | Проведение мониторинга имеющегося и необходимого ресурсного, технического, технологического и программного обеспечения ППЭ ГИА: - проверка наличия и работоспособности металлодетекторов; - оснащение средствами подавления сигналов мобильной связи; - анализ наличия резервных схем электроснабжения; - оснащение необходимым техническим оборудованием (рабочими станциями) в соответствии с техническими требованиями (анализ обеспеченности компьютерной техникой, поставленной в рамках ЦОС, мобильных компьютерных классов, кабинетов технологии и др., в рамках закупок для ГИА, в том числе имеющейся в ОО, с учетом прогнозного количества аудиторий ППЭ, участников ГИА по информатике, иностранным языкам); - мониторинг технического состояния ППЭ (мониторинг суммарной нагрузки на электросеть всех включенных компьютеров, надежности работы автомата защиты сети на этажах); - организация проведения мероприятий для поддержания информационной безопасности в ОО-ППЭ в соответствии с перечнем, разработанным РЦМО. | ноябрь 2025 – апрель 2026 |  | Безбожнова И.Ю. Кормишина Е.А. Шляпина Н.В. Косарев Р.В. Руководители ОО - ППЭ |
| 5.7. | Формирование составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11: - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - членов предметных комиссий; - ОН (организация работы по привлечению граждан, желающих быть аккредитованными в качестве ОН); - ассистентов для лиц с ОВЗ, инвалидов; - специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ; - ответственных за работу с апелляциями; - ответственных за выдачу результатов; - специалистов, обеспечивающих работу Конфликтной комиссии (далее – КК) в дистанционном режиме на уровне Самарского управления. | по графику ФЦТ и министерства |  | Безбожнова И.Ю. Кормишина Е.А. Шляпина Н.В. Фомина Е.Ю. Специалисты отдела |
| 5.8. | Формирование состава кандидатов в члены предметных комиссий ГИА-9 и ГИА-11. | по графику РЦМО |  | Безбожнова И.Ю. Кормишина Е.А. Шляпина Н.В. Фомина Е.Ю. |
| 5.9. | Организация выдачи удостоверений ОН на ИС(И), ИС-9, ГИА. | декабрь 2025, февраль, май 2026 |  | Безбожнова И.Ю. Кормишина Е.А. Шляпина Н.В. Фомина Е.Ю. Специалисты отдела |
| 5.10.. | Формирование перечня ОО – ППЭ на территории городского округа Самара в 2026 году. Мониторинг информации о количестве аудиторий в ППЭ. Анализ вывода из ГИА-2026 ППЭ, в которых будут проводиться капитальные ремонты полного цикла, определить замену ОО для ППЭ. | по графику ФЦТ и министерства |  | Безбожнова И.Ю. Кормишина Е.А. Шляпина Н.В. |
| 5.11. | Планирование ГИА: - распределение участников ГИА по ППЭ на экзамены. Формирование проекта организационно-технологических схем прикрепления обучающихся и выпускников прошлых лет, обучающихся среднего профессионального образования (далее – СПО) к ППЭ по дням экзаменов; - распределение работников по ППЭ на экзамены; - автоматизированное распределение участников ГИА и организаторов по аудиториям ППЭ, а также общественных наблюдателей по ППЭ. | в соответствии с графиком ФЦТ и министерства |  | Безбожнова И.Ю. Кормишина Е.А. Фомина Е.Ю. Шляпина Н.В. Икомасова Е.В. Специалисты отдела |
| 5.12. | Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, в соответствии с требованиями Порядка, методических рекомендаций проведения ГИА и решением ГЭК: - мониторинг документов, подтверждающих статус участников ГИА-9 и ГИА-11 с ОВЗ, инвалидов; - организация работы по созданию в ППЭ специальных условий (при необходимости) для указанной категории участников, обозначенных в их заявлениях на ГИА. | в течение года |  | Безбожнова И.Ю. Кормишина Е.А. Шляпина Н.В. Специалисты отдела Руководители ОО, в котором обучается участник ГИА Руководители ОО-ППЭ |
| 5.13. | Участие в федеральных и региональных тренировочных мероприятиях по проведению ГИА в ППЭ. | по графику ФЦТ и министерства |  | Безбожнова И.Ю. Кормишина Е.А. Шляпина Н.В. Фомина Е.Ю. Руководители ОО |
| 5.14. | Формирование перечня пунктов приёма апелляций и выдачи результатов ГИА. | март 2026 |  | Безбожнова И.Ю. Кормишина Е.А. Шляпина Н.В. |
| 5.15. | Проведение ГИА в соответствии с единым расписанием, утвержденным Министерством просвещения РФ и Рособрнадзором. | в соответствии со сроками, утвержденным Министерством просвещения РФ и Рособрнадзором |  | Безбожнова И.Ю. Кормишина Е.А. Шляпина Н.В. Специалисты отдела Руководители ОО |
| 5.16. | Организация и проведение ИС(И) в основной и дополнительные сроки в 2025-2026 учебном году | декабрь 2025 февраль, апрель 2026 |  | Безбожнова И.Ю. Шляпина Н.В. Кормишина Е.А. Специалисты отдела Руководители ОО |
| 5.17. | Организация и проведение ИС-9 в основной и дополнительные сроки в 2025 году | февраль, март, апрель 2025 |  | Безбожнова И.Ю. Кормишина Е.А. Фомина Е.Ю. Руководители ОО |
| 5.18. | Организация информирования (ознакомления) участников ГИА с результатами экзаменов: - выпускники текущего года, экстерны – в ОО; - выпускники прошлых лет, обучающиеся СПО и в иностранных ОО – в Самарском управлении. | согласно графику обработки материалов в сроки, установленные Рособрнадзором |  | Безбожнова И.Ю. Кормишина Е.А. Шляпина Н.В. Фомина Е.Ю. Икомасова Е.В. Руководители ОО |
| 5.19. | Организация проверки готовности и работы ППЭ | согласно расписанию ГИА |  | Безбожнова И.Ю. Специалисты отдела Руководители ОО-ППЭ |
| 5.20. | Мониторинг готовности систем видеонаблюдения и ЛВС в ППЭ. Тестирование системы видеонаблюдения в ППЭ. | март апрель- май сентябрь 2026 |  | Безбожнова И.Ю. Кормишина Е.А. Шляпина Н.В. Руководители ОО - ППЭ |
| 5.21. | Организация работы по обеспечению дежурств в ППЭ во время экзаменов медицинских работников и сотрудников правоохранительных органов | апрель-сентябрь 2026 |  | Безбожнова И.Ю. Кормишина Е.А. Шляпина Н.В. |
| 5.22. | Организация работы пунктов приёма апелляций | согласно расписанию ГИА |  | Ответственные за работу с апелляциями |
| 5.23. | Организация работы пунктов заседаний КК на территории городского округа Самара в т.ч в дистанционном режиме. | согласно расписанию ГИА |  | Безбожнова И.Ю. Специалисты Самарского управления |
| 5.24. | Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в дополнительный период (сентябрьские сроки): - организация готовности ППЭ; - формирование списка участников ГИА; - распределение работников в ППЭ; - организация пунктов приема апелляций. | август-сентябрь 2026 | Безбожнова И.Ю. Кормишина Е.А. Шляпина Н.В. Фомина Е.Ю. Икомасова Е.В. |  |
| 5.25. | Подготовка сводной информации о продолжении обучения выпускников 9 и 11 классов разных категорий | август-октябрь 2026 | Безбожнова И.Ю. Шляпина Н.В. Кормишина Е.А Фомина Е.Ю. Икомасова Е.В. |  |
| - Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Организация работы раздела сайта Самарского управления по вопросам подготовки и проведения в 2026 году ГИА-9 и ГИА-11 на территории городского округа Самара. | в соответствии с федеральными нормативными документами | Безбожнова И.Ю. Кормишина Е.А. Шляпина Н.В. Косарев Р.В. |  |
| 6.2. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников, их родителей (законных представителей), в т.ч. использование видеозаписей нарушений, размещенных в открытых источниках: - проведение встреч с родительской общественностью по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11; - организация проведения Всероссийских и региональных акциях «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», «Я сдам ЕГЭ», «100 баллов для победы», «Единый день сдачи ОГЭ родителями» на территории городского округа Самара; - осуществление контроля за размещением на сайтах ОО, в социальных сетях ссылок на видеоматериалы председателей предметных комиссий для выпускников 11 классов регионального проекта «ЕГЭ – 2026. Разберем со специалистом» и для выпускников 9 классов регионального проекта «ОГЭ-2026. Разберем со специалистом»; - обновление информации на стендах в ОО по вопросам ГИА-9 и ГИА-11; - публикации постов (не реже 1 поста в 1-2 неделе) в социальных сетях Самарского управления, подведомственных ОО по ГИА-9 и ГИА-11; - публикации (не менее 5) в средствах массовой информации (далее – СМИ) материалов по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году. | в течение года | Безбожнова И.Ю. Кормишина Е.А. Шляпина Н.В. Косарев Р.В. Специалисты отдела Руководители ОО |  |
| 6.3. | Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11. | в течение года | Безбожнова И.Ю. Кормишина Е.А. Шляпина Н.В. |  |
| 6.4. | Организация взаимодействия со СМИ о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 (медиаплан). | в течение года в соответствии с медиапланом Самарского управления | Безбожнова И.Ю. Косарев Р.В. |  |
| 6.5. | Информирование ОО, обучающихся, их родителей (законных представителей) об утверждённых результатах ГИА-9 и ГИА-11. | согласно графику ФЦТ | Безбожнова И.Ю. Кормишина Е.А. Шляпина Н.В. Фомина Е.Ю. Икомасова Е.В. |  |
| 6.6. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре ГИА-9 и ГИА-11, размещения соответствующей информации на сайтах ОО. | в течение года | Безбожнова И.Ю. Специалисты отдела |  |
| - Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 и ГИА-11. Мониторинг сайтов ОО на предмет проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА (в том числе размещение информации о ГИА в соответствии с пунктом 28 Порядка проведения ГИА-9, пунктом 46 Порядка проведения ГИА-11). | в течение года | Безбожнова И.Ю. Специалисты отдела Руководители ОО |  |
| 7.2. | Контроль за исполнением перечня мероприятий ОО по подготовке и проведению ГИА | в течение года | Безбожнова И.Ю. Шляпина Н.А. Кормишина Е.А. Специалисты отдела Руководители ОО |  |
| 7.3. | Контроль за прохождением на учебной платформе ФЦТ с последующим тестированием и получением сертификата лиц, привлекаемых к проведению ГИА, обучения: - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ. | согласно графику | Безбожнова И.Ю. Шляпина Н.А. Руководители ОО |  |
| 7.4. | Контроль прохождения техническими специалистами ППЭ опроса ФЦТ. | согласно графику | Безбожнова И.Ю. Шляпина Н.А. Руководители ОО |  |
| 7.5. | Контроль за соблюдением информационной безопасности в ОО при формировании РИС ГИА-9 и ГИА-11. | по графику РЦМО | Безбожнова И.Ю. |  |
| 7.6. | Мониторинг достоверности сведений лиц, привлекаемых к проведению ГИА, внесенных в РИС ГИА. | февраль-май 2026 | Безбожнова И.Ю. Шляпина Н.А. Кормишина Е.А. |  |
| 7.7. | Контроль за соблюдением информационной безопасности: условия хранения экзаменационных материалов, документов ППЭ, процедуры проведения ГИА, процедуры обработки материалов, доставки экзаменационных материалов, передачи, хранения и уничтожения материалов строгой отчетности. | январь- декабрь 2026 | Безбожнова И.Ю. Шляпина Н.А. Кормишина Е.А. Фомина Е.Ю. Руководители ОО |  |
| 7.8. | Контроль за подготовкой ППЭ к проведению ГИА-9 и ГИА-11: - тестирование и диагностика видеонаблюдения ППЭ ГИА -11 и ГИА-9 (по решению ГЭК); - наличие и соответствие требованиям Порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11 помещений ППЭ; - оснащенность ППЭ для использования процедуры печати КИМ в ППЭ и сканирования бланков ответов в ППЭ; - оснащенность ППЭ ГИА-9 для проведения экзаменов с практической частью; - обеспечение ППЭ блокираторами радиосигналов, рециркуляторами, бесконтактными термометрами, средствами индивидуальной защиты, металлоискателями и т.д. | январь - сентябрь 2026 | Безбожнова И.Ю. Кормишина Е.А. Шляпина Н.В. Косарев Р.В. Специалисты отдела Руководители ОО |  |
| 7.9. | Осуществление контрольных мероприятий за ходом проведения ГИА: - контроль готовности ППЭ к проведению ГИА в соответствии с поставленными задачами в части оснащения ППЭ, отбора и обучения специалистов, участия в тренировочных мероприятиях; - контроль за явкой общественных наблюдателей в 100% ППЭ; - контроль объективности проведения ГИА-11 в ППЭ на сайте «Мониторинг ППЭ»; - соблюдение сроков сканирования и обработки бланков в ППЭ ГИА-11 и ГИА-9; - контроль за отработкой меток о нарушениях в ППЭ ГИА -11 в режиме онлайн; - контроль за мониторингом ППЭ ОГЭ; - контроль явки экспертов предметных комиссий в пункты проверки экзаменационных работ. | в период проведения ГИА | Безбожнова И.Ю. Шляпина Н.А. Кормишина Е.А. Фомина Е.Ю. Икомасова Е.В. Руководители ОО-ППЭ Руководители ОО |  |
| - Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Подготовка статистико-аналитических отчетов по учебным предметам ГИА-9 и ГИА-11 | июнь-август 2026 | Безбожнова И.Ю. Кормишина Е.А. Шляпина Н.В. Фомина Е.Ю. Икомасова Е.В. |  |
| 8.2. | Подготовка методического анализа, содержащего адресные рекомендации по повышению качества обучения по учебным предметам, выносимым на ГИА-9 и ГИА-11 (в т.ч. ИС(И) и ИС-9). | декабрь 2026, февраль, июль-август 2026 | ЦРО |  |
| 8.3. | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 и постановка задач на 2026 - 2027 учебный год в рамках августовских педагогических конференций на уровне городского округа Самара. | август 2026 | Безбожнова И.Ю. Кормишина Е.А. Шляпина Н.В. |  |
| 8.4. | Подготовка сборника Самарского управления «Система образования Самарской области в цифрах и фактах. Самарский образовательный округ 2025-2026 учебный год». | июль-август 2026 | Безбожнова И.Ю. Специалисты отдела |  |
| 8.5. | Анализ организационно - технологического проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году | август – ноябрь 2026 |  | Безбожнова И.Ю. Кормишина Е.А. Шляпина Н.В. |
| 8.6. | Проведение совещаний с руководителями ОО, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11. | август - декабрь 2026 |  | Безбожнова И.Ю. |